## 报价总览
保税仓储管理系统（WMS）项目报价单
项目 | 内容
项目名称 | 保税物流园区仓储管理系统（WMS）
报价日期 | 2026-08-10
报价有效期 | 自报价之日起 30 个自然日
币种 | 人民币
费用汇总
序号 | 费用项目 | 金额（元） | 备注
1 | 软件开发费 | 180000 | 含设计、开发、联调、测试、上线及培训
2 | 外地差旅费 | - | 外地出差凭票据实报实销；不含本地差旅
3 | 运维服务费（首年） | 0 | 首年运维费用优惠为 0 元
| 含税合计 | 180000
税额说明：上表合计为含税金额，增值税税率按6%计列；若实际开具1%税率发票，须按含税合计补足税差（税差＝含税合计÷1.06×5%）。

## 建设范围
建设范围
模块 | 主要内容
基础数据管理 | 库区库位、物料档案、往来主体、保税账册、角色权限、操作日志
入库管理 | 入库预约、到货收货、称重干湿重、堆位分配、单据附件归档
库内移库 | 移库留痕、库存实时更新，支持批量/整托/拆批
库存管理 | 多维库存查询、盘点与差异审批、批次台账、库容及超时预警
生产完工流转 | 原料投料、加工登记、成品完工入库、消耗产出台账
出库管理 | 出库订单创建与审核、报关/核注信息、流向企业及重量记录
关务保税监管 | 海关专用账号隔离、账册与实物库存对账、差异报表导出
OCR 单据识别 | 报关单/提单/品质/重量单据识别回填，支持人工修正与附件归档
系统对接 | 对接海关、物流两个外部端口
多仓支持 | 支持 5 个仓库及库区轮换配置
本期业务说明
本期以铜精矿仓储及加工流转为主（加工前后均为铜精矿）。

## 开发费用明细
软件开发费用明细
阶段 | 工作内容 | 人天 | 单价（元/人天） | 金额（元）
需求与设计 | 需求确认、原型确认、接口清单、数据库设计 | 10 | 1200 | 12000
基础与权限 | 登录鉴权、角色权限、海关账号隔离、基础档案、操作日志 | 18 | 1200 | 21600
入出库与移库 | 预约收货、称重、堆位分配、移库多场景 | 25 | 1200 | 30000
库存与预警 | 多维查询、盘点审批、批次台账、库容/超时预警 | 14 | 1200 | 16800
生产流转 | 投料、加工登记、完工入库、消耗产出台账 | 10 | 1200 | 12000
关务模块 | 账实对账、差异报表 | 10 | 1200 | 12000
OCR 识别 | 单据上传识别、字段回填、人工修正、附件归档 | 18 | 1200 | 21600
对外对接 | 海关接口、物流接口联调 | 22 | 1200 | 26400
测试与上线 | 联调测试、UAT、部署、仓库初始化、操作培训 | 14 | 1200 | 16800
项目管理 | 进度协调、验收配合 | 9 | 1200 | 10800
合计 |  | 150 |  | 180000
交付成果
Web 业务系统、管理后台、接口文档、部署文档、操作手册（源码交付方式以合同约定为准）

## 外地差旅
外地差旅费用说明（实报实销）
科目 | 结算方式 | 说明
往返交通 | 实报实销 | 高铁/机票，凭票据报销
住宿 | 实报实销 | 凭住宿发票报销
外地市内交通 | 实报实销 | 打车等，凭票据报销
出差补贴 | 按标准结算 | ¥200 / 人·天
差旅说明
1. 外地差旅按单人出差，费用实报实销，凭正式票据结算。
2. 不含项目所在地本地市内交通及本地短途差旅。
3. 出差结束后 7 个工作日内提交票据结算。

## 运维服务
运维服务说明（首年优惠 ¥0）
服务项 | 服务内容 | 服务标准
故障响应 | 系统不可用或阻塞性故障 | 工作日 4 小时内响应，24 小时内给出处理方案
缺陷修复 | 非阻塞性功能问题 | 3 个工作日内修复或给出排期
小需求调整 | 字段、报表、权限等微调 | 每月合计不超过 3 人天，超出按 ¥1,200/人天计
日常运维 | 备份检查、版本发布协助、日志排查 | 远程支持
对接巡检 | OCR 识别与外部接口运行情况检查 | 每月 1 次
安全更新 | 常规安全补丁与依赖升级 | 含在服务范围内（不含重大重构）
费用与续约
首年运维服务费优惠为 0 元，自上线验收通过之日起计算 12 个月；次年运维费用双方另行协商确认。

## 付款方式
付款方式
付款节点 | 比例 | 金额（元） | 付款条件
预付款 | 30% | 54000 | 合同正式签订且乙方开具等额合规增值税发票后，甲方在 7 个工作日内支付合同总价 30%
验收款 | 65% | 117000 | 系统全部功能上线、试运行正常、完成整体验收合格，乙方开具剩余款项全额发票后，甲方在 7 个工作日内支付合同总价 65%
质保尾款 | 5% | 9000 | 项目完成信息安全等级保护定级备案（2级及以上），且免费质保期内乙方履约无故障、无违约问题，甲方一次性无息结清剩余 5% 尾款
合计 | 100% | 180000 | 固定合同金额；外地差旅实报实销另计
外地差旅费按实报实销，每次出差结束后 7 个工作日内凭票据单独结算。