## 使用说明
WMS 保税仓储管理系统 · 能力跟踪表
对齐项目设计十一大模块 + 公共框架 + 部署交付；生成日期 2026-09-21。本表是开发、前后端对接与测试的进度源，填「能力明细」即可，总览自动汇总。
一、工作表
项 | 说明
使用说明 | 状态口径、阶段算法、填写规则
进度总览 | 按轨道 / 模块 / 批次自动汇总，含完成率；勿手改带公式的单元格
能力明细 | 唯一填写入口。每行一条可独立验收的能力
页面对照 | 原型页面 ↔ 模块 ↔ 能力条数，便于评审走查
二、六条进度轨道（从左到右）
项 | 说明
原型设计 | 可交互 HTML 原型（wms/dist）是否覆盖该能力。0 期已完成的业务项已预填「已完成」
UI设计 | UI设计.md 规范 + 原型视觉是否覆盖。已预填「已完成」
前端开发 | 正式 React + TypeScript 实现（不含 HTML 原型）
后端开发 | 正式 Java Spring Boot + Vastbase 实现
前后端对接 | 联调通过：字段对齐、鉴权、错误码、分页/导出可用
测试 | 按验收要点完成功能测试（含关键反向用例）并登记结果
三、状态取值（下拉，勿自造词）
项 | 说明
未开始 | 尚未投入该轨道
进行中 | 正在做
已完成 | 该轨道验收通过
阻塞 | 做不下去，必须填「阻塞原因」
不适用 | 该能力无此轨道（如纯后端的等保策略无 UI）
四、「阶段」列（自动，勿手改）
项 | 说明
未开始 | 六轨都未开始
原型中 / UI设计中 | 仍在设计阶段
待开发 | 原型+UI 已完成（或不适用），正式开发未开工 ← 当前大部分能力处于此阶段
开发中 | 前端或后端已开工
对接中 | 前后端均完成（或无需），正在联调
测试中 | 联调完成，测试未完成
已完成 | 六轨均为已完成或不适用
阻塞 | 任一轨道为阻塞
五、填写规则
项 | 说明
谁填 | 前端填 前端开发；后端填 后端开发；联调双方共同填 前后端对接；测试填 测试。负责人三列按人填写
何时更新 | 每条能力状态变化当日更新；每日站会看「进度总览」的阶段分布
完成标准 | 前端完成 = 页面/交互按 UI 规范可演示（可用 Mock）；后端完成 = 接口可测且写入库规则正确；对接完成 = 去掉 Mock 走真实接口；测试完成 = 验收要点打勾
优先级 | P0 主路径/合同验收必须；P1 完整交付；P2 扩展预留（园区/ERP/生产端口）
与合同节点 | D10 第一批基础数据权限；D20 仓储主流程；D26 生产关务；D30 测评移交；D45 初验；D55 终验
六、当前基线（生成时）
项 | 说明
0 期 | HTML 原型与 UI 设计文档已覆盖业务模块，对应轨道预填「已完成」
正式工程 | React / Java 尚未开工，前端、后端、对接、测试预填「未开始」，阶段为「待开发」
例外 | 工程骨架、等保策略、信创冒烟、接口治理、OCR 信创 POC、部署交付：原型/UI 为「不适用」
待确认 | 矿源备案「已核销」口径、关务对账口径、平面图现场确认 — 见明细「备注」列，确认后请改备注并继续开发
条数 | 当前清单共 153 条能力。能力本身增删时才重跑 docs/_gen_capability_tracker.py；日常只改「能力明细」状态，切勿覆盖已填进度

## 进度总览
进度总览（公式驱动，请勿在色块内手填）
完成率分母不含「不适用」。阶段分布来自「能力明细」的自动「阶段」列。
原型设计 |  | UI设计 |  | 前端开发 |  | 后端开发 |  | 前后端对接 |  | 测试
100% |  | 100% |  | 1.379% |  | 0% |  | 0% |  | 0%
138 已完成 / 138 适用 |  | 138 已完成 / 138 适用 |  | 2 已完成 / 145 适用 |  | 0 已完成 / 150 适用 |  | 0 已完成 / 147 适用 |  | 0 已完成 / 153 适用
阶段分布 |  |  |  |  | 按模块
阶段 | 条数 | 占比 | 说明 |  | 模块 | 能力数 | 待开发 | 开发中 | 对接中 | 测试中 | 已完成
待开发 | 151 | 98.69% | 原型与 UI 已就绪，等待正式开发 |  | 公共框架 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0
开发中 | 2 | 1.307% | 前端或后端已开工 |  | 仓库管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
对接中 | 0 | 0% | 前后端完成，正在联调 |  | 堆位管理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
测试中 | 0 | 0% | 联调完成，测试进行中 |  | 物料档案 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
已完成 | 0 | 0% | 六轨均已完成或无需该轨 |  | 矿源备案 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
阻塞 | 0 | 0% | 存在阻塞，见明细「阻塞原因」 |  | 往来主体 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
未开始 | 0 | 0% | 设计尚未开始 |  | 保税账册 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
原型中 | 0 | 0% | 原型设计进行中 |  | 系统设置 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
UI设计中 | 0 | 0% | UI 设计进行中 |  | 平面图设置 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
不适用 | 0 | 0% | 整行均为不适用（少见） |  | 入库管理 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 库内移库 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 库存查询 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 盘点管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 库存预警 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 出库管理 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 生产完工 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 关务保税 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | OCR识别 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 对外对接 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 操作日志 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 可视化驾驶舱 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 部署交付 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 合计 | 153 | 151 | 2 | 0 | 0 | 0
提示：更新「能力明细」中 J–O 列状态后，本页数字与图表自动变化。P0 未完成不得宣称该批次可验收。
按交付批次
批次 | 目标节点 | 能力数 | 待开发 | 开发中 | 对接中 | 测试中 | 已完成
启动 | D5 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0
第一批 | D10 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
第二批 | D20 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
第三批 | D26 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
第四批 | D30 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
第五批 | D45–D55 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0

## 能力明细
编号 | 交付批次 | 目标节点 | 模块 | 页面 | 能力名称 | 能力说明 / 验收要点 | 关联接口 | 优先级 | 原型设计 | UI设计 | 前端开发 | 后端开发 | 前后端对接 | 测试 | 阶段 | 前端负责人 | 后端负责人 | 测试负责人 | 计划完成 | 实际完成 | 阻塞原因 | 备注
CAP-001 | 启动 | D5 | 公共框架 | 工程 | 需求基线确认 | 输出需求确认单、流程说明、数据字典、权限矩阵、接口清单并双方签字 | — | P0 | 不适用 | 不适用 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 合同签订后 5 日内
CAP-002 | 启动 | D5 | 公共框架 | 工程 | 信创环境规划 | 确认 CPU 架构、JDK 版本、Vastbase 实例授权与运行基线 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-003 | 启动 | D5 | 公共框架 | 工程 | 工程骨架可运行 | Java Spring Boot + Flyway（PG 方言）+ JWT；前端登录鉴权、布局与权限路由 | 关联接口: POST /api/auth/login; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-004 | 启动 | D5 | 公共框架 | 登录 | 多角色登录 | 仓管员 / 关务员 / 管理员登录；按注册角色进入对应默认页 | 关联接口: POST /api/auth/login; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-005 | 启动 | D5 | 公共框架 | 登录 | 登录态保持与退出 | session 保持；退出清除令牌；角色切换刷新菜单 | 关联接口: POST /api/auth/logout; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-006 | 启动 | D5 | 公共框架 | 全局布局 | 三栏布局与导航 | 左侧导航 + 顶栏 + 内容区；侧栏分组：概览 / 基础数据 / 仓储作业 / 生产与关务 / 系统 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 已完成; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 开发中
CAP-007 | 启动 | D5 | 公共框架 | 全局布局 | 基础组件库 | Button / Card / Input / Select / Modal / Toast / Badge / Table / Tabs / Upload / Empty / Loader | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 已完成; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 开发中
CAP-008 | 启动 | D5 | 公共框架 | 全局布局 | 统一响应与错误提示 | 接口统一 {success,data,message}；校验失败、权限不足、网络错误可感知 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-009 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 权限 | 角色权限矩阵 | 仓管员：入出库/移库/盘点/库存查询；关务员菜单默认全开；管理员全量含档案与设置 | 关联接口: GET/PUT /api/roles/{id}/permissions; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-010 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 权限 | 越权路由拦截 | 前端藏菜单 + 后端接口级鉴权；无权限跳转默认页 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-011 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 权限 | 海关专用账号审计标识 | 关务员操作在审计日志中单独标识 | 关联接口: GET /api/audit-logs; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-012 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 等保基线 | 密码策略 | 强密码规则（长度/复杂度），前后端双重校验 | 关联接口: POST /api/auth/login; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-013 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 等保基线 | 登录失败锁定 | 连续失败锁定账号/IP，可配置阈值与时长 | 关联接口: POST /api/auth/login; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-014 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 等保基线 | 会话超时 | 空闲超时自动退出并提示重新登录 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-015 | 第一批 | D10 | 公共框架 | 工程 | 信创最小冒烟 | UOS Server + Vastbase 部署 Java 进程，完成登录 + 一条档案维护 | GET /api/health | P0 | 不适用 | 不适用 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 开发便利环境与验收环境双轨
CAP-016 | 第一批 | D10 | 仓库管理 | 仓库管理 | 仓库列表 | 展示 1/2/4/5/6 仓及码头仓库；编号、库容、面积㎡、堆位数、占用率、状态 | 关联接口: GET /api/warehouses; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-017 | 第一批 | D10 | 仓库管理 | 仓库管理 | 仓库新建/编辑 | 维护总库容与面积㎡；面积仅档案展示可编辑，不参与占用计算 | 关联接口: POST /api/warehouses; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-018 | 第一批 | D10 | 仓库管理 | 仓库管理 | 仓库启停 | 停用仓库不参与作业分配，平面图可标停用仓 | 关联接口: POST /api/warehouses; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-019 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 堆位列表（单仓） | 仅展示当前所选仓库（默认 1 仓）；编码、仓库、片区标识、网格、库容、状态 | 关联接口: GET /api/warehouses/stacks; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-020 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 堆位新建/编辑 | 编码由仓库编号+堆位名称自动拼接（如 1#A1）只读；不展示网格字段 | 关联接口: POST /api/warehouses/stacks; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-021 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 档案字段收敛 | 不展示报关单号、生产批次、占用率、查验状态 | 关联接口: GET /api/warehouses/stacks; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-022 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 网格取自平面图 | rows/cols 由园区平面图该堆位占格计算；列表只读展示 | 关联接口: GET /api/floor-plans; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-023 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 片区标识三类 | 仅原料区 / 待检区 / 成品区，随在库批次查验自动变更 | 关联接口: PUT /api/warehouses/stacks/{id}/area-label; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-024 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 查验完成改成品区 | 待检区堆位执行查验完成后改为成品区 | 关联接口: PUT /api/warehouses/stacks/{id}/area-label; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-025 | 第一批 | D10 | 堆位管理 | 堆位管理 | 片区变更留痕 | 片区标识变更写入操作日志（改前改后） | 关联接口: GET /api/audit-logs; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-026 | 第一批 | D10 | 物料档案 | 物料档案 | 物料列表 | 编码、名称、货物类型、类型、矿源 | 关联接口: GET /api/materials; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-027 | 第一批 | D10 | 物料档案 | 物料档案 | 新建/编辑仅基础信息 | 仅编码、名称、货物类型、类型；报备矿填矿源。不含干湿重规则、默认账册、单证样例、原产国、品质参数、附件 | 关联接口: POST /api/materials; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-028 | 第一批 | D10 | 物料档案 | 物料档案 | 货物类型规则 | 原料：达标矿/报备矿；成品一律混成品 | 关联接口: POST /api/materials; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-029 | 第一批 | D10 | 物料档案 | 物料档案 | 物料导出 Excel | 导出编码/名称/货物类型/类型/矿源 | 关联接口: GET /api/materials/export; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-030 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 备案 CRUD 与附件 | 矿山、原产国、备案数量、核销/剩余/用量%、附件；一矿源多期备案 | 关联接口: GET/POST /api/material-sources/filings; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-031 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 备案列表筛选 | 按矿源、编号、状态、备案日期起止查询 | 关联接口: GET /api/material-sources/filings; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-032 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 点击编号查看票货 | 该备案下全部票货：报关单号、生产批次号、委托方、重量、堆位、状态 | GET /api/material-sources/filings/{code}/lots | P0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 待确认：详情「已核销」指生产消耗还是成品完整出库
CAP-033 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 备案列表导出 | 矿源备案列表导出 Excel | 关联接口: GET /api/material-sources/filings/export; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-034 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 票货导出 | 备案下全部票货导出 Excel | 关联接口: GET /api/material-sources/filings/{code}/lots/export; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-035 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 入库自动匹配备案号 | 报备矿入库按矿源自动匹配当前有效且有剩余的备案号 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-036 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 干重扣减剩余量 | 报备矿入库按干重扣减备案剩余（剩余−本次干重） | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-037 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 用量阈值预警 | 用量达系统参数阈值（默认 80%）触发预警 | 关联接口: GET /api/inventory/alerts; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-038 | 第一批 | D10 | 矿源备案 | 物料档案 / 矿源备案 | 关联生产批次号 | 备案详情展示关联生产批次号 | 关联接口: GET /api/material-sources/filings; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-039 | 第二批 | D20 | 矿源备案 | 库存查询 / 本票详情 | 本票成品去向 | 原料本票详情增加成品页：产量、库存、出库 | 关联接口: GET /api/inventory/batches/{batchNo}; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-040 | 第一批 | D10 | 往来主体 | 往来主体 | 主体 CRUD | 委托方、物流账册主体手工维护；编码、名称、角色、电话、状态、来源；不含统一社会信用代码 | 关联接口: GET/POST /api/partners; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-041 | 第一批 | D10 | 往来主体 | 往来主体 | 委托方下拉 | 五矿有色 / 广西金川 / 广西南国，贯穿出入库/移库/库存/生产 | 关联接口: GET /api/partners/consignors; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-042 | 第二批 | D20 | 往来主体 | 出库管理 | 流向企业自动建档 | 出库报关单「流向企业」字段自动写入往来主体，无需手工新建 | 关联接口: POST /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-043 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 账册 CRUD | 编号、名称、经营单位、货值、报关单号、状态 | 关联接口: GET/POST /api/bonded-books; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-044 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 新旧账衔接 | 新账须填旧账预警日期；旧账只出不进 | 关联接口: POST /api/bonded-books; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-045 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 到期票转入新账 | 超过预警日后未出库票的入库数据转入新账 | 关联接口: POST /api/bonded-books; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-046 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 账册列表筛选 | 关键字 + 旧账预警起止日期 | 关联接口: GET /api/bonded-books; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-047 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 点击编号查看票矿 | 账册下全部出入库票矿 | 关联接口: GET /api/bonded-books/{code}/lots; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-048 | 第一批 | D10 | 保税账册 | 保税账册 | 票矿导出 Excel | 账册票矿导出 | 关联接口: GET /api/bonded-books/{code}/lots/export; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-049 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 账号管理 | 全站账号注册 | 新建管理员/仓管员/关务员；列表无所属关区 | 关联接口: GET/POST /api/auth/users; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-050 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 角色权限 | 配置权限弹窗 | 按菜单分组勾选可见模块，预勾角色默认权限，保存后侧栏同步 | 关联接口: GET/PUT /api/roles/{id}/permissions; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-051 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 库容预警参数 | 片区占用达额定库容 70% 触发，可配置 | 关联接口: 待列入 API：系统参数 GET/PUT; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-052 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 原料库龄参数 | 原料在库超过 90 天触发，可配置 | 关联接口: 待列入 API：系统参数 GET/PUT; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-053 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 码头仓库预警参数 | 码头仓库货品超期天数，默认 7 天 | 关联接口: 待列入 API：系统参数 GET/PUT; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-054 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 矿源备案用量预警参数 | 用量百分比阈值，默认 80% | 关联接口: 待列入 API：系统参数 GET/PUT; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-055 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 品质参数配置 | 可新增/删减品质项；入库收货与 OCR 品质字段随配置同步；铜为必填 | 关联接口: 待列入 API：系统参数 GET/PUT; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-056 | 第一批 | D10 | 系统设置 | 系统设置 / 系统参数 | 日志永久留存 | 不提供年限配置；移除盘点差异自动生成等已废弃参数 | 关联接口: —; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-057 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 园区画板与网格密度 | 左画板右工具；网格密度为行×列，随保存写入 gridRows/gridCols | GET/PUT /api/floor-plans | P0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 0 期原型接口已通（Python），正式 Java 需重做
CAP-058 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 缩放与平移 | 滚轮 1x–8x；右上角 −/%/＋；空格/中键/空白处拖拽平移；平移不改宽高 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-059 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 绘制园区对象 | 5 个启用仓 + 停用仓 + 办公楼 + 道路/灌木铺贴；仓内嵌套生产线/门/堆位 | 关联接口: PUT /api/floor-plans; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-060 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 标注与默认填色 | 仓号标在矩形下方居中；堆位名左下角不含仓号前缀、白底；仓库默认 #f8e4c5、门默认 #9ebce9；门置顶 | 关联接口: PUT /api/floor-plans; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-061 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 编辑交互 | 点选拖拽、四角缩放、网格吸附四边、Ctrl+Z/Y 撤销重做；松手贴边不重叠 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-062 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 生产区文字自适应 | 生产线/功能区名称随块缩放，允许换行，窄条竖排 | 关联接口: —; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-063 | 第一批 | D10 | 平面图设置 | 系统设置 / 平面图设置 | 平面图保存读取 | 园区键 park；短 JSON 回包；旧单仓接口兼容 | GET/PUT /api/floor-plans | P0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 0 期原型接口已通（Python）
CAP-064 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 入库列表与筛选 | 时间范围、货运方式、矿种筛选；状态暂存码头/待收货/已入库/混成品；无片区标识列 | 关联接口: GET /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-065 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 列表业务字段 | 矿种、装运方式（集装箱/散货）、集装箱柜数、金额及币种（¥/$） | 关联接口: GET /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-066 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 新建预约收货 | 船名、提单号、报关单、核注清单、金额、矿种、装运方式、柜数、委托方；预约与到货不含五项有害元素 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-067 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 预定堆位搜索 | 预定堆位移到存放位置上方，支持编码/仓名关键字搜索 | 关联接口: GET /api/warehouses/stacks; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-068 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 圈选存放格子 | 须选堆位并拖选/单击圈选存放格子，提交 stackCode + cells[{r,c}] | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-069 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | OCR 提单/报关单回填 | 上传后回填船名、提单号、报关单号、核注清单号、金额币种、物料；可打开识别详情修正 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-070 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 到货收货登记 | 到货确认，状态由暂存码头/待收货推进 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-071 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 称重干湿重 | 录入湿重/干重/水分 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-072 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | OCR 重量单回填 | 识别净湿重/干重/水分并回填 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-073 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | OCR 品质证书回填 | 识别 Cu/Ag/Au/As/Pb/Cd/F/Hg，铜必填；字段随系统参数同步 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-074 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 保税账册匹配 | 收货时匹配保税账册 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-075 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 上架写库存流水 | 原料库存批次取报关单号；按片区分配堆位；禁止脱离单据改数 | 关联接口: POST /api/inbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-076 | 第二批 | D20 | 入库管理 | 入库管理 | 本票单证详情 | 已入库票查看报关单、重量证书、品质证书及八项品质 | 关联接口: GET /api/inventory/batches/{batchNo}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-077 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 移库列表筛选 | 按委托方、场景、起止日期筛选；列含船名、柜数、起止到时；无操作人/详情 | 关联接口: GET /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-078 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 先选堆位再选批次 | 新建移库先选原堆位再选矿批次 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-079 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 批次信息只读带出 | 委托方/报关单号/生产批次/物料/船名/柜数以表格只读展示 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-080 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 整票移位 | 整票从原堆位迁到目标堆位 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-081 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 拆票移位 | 按重量拆分移位，原票剩余与新票并存 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-082 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 批量移库跨仓 | 可勾选全部仓库矿批次；按仓库/原堆位/委托方/关键字查询后提交；每票一条不合并 | 关联接口: POST /api/transfers/batch; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-083 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 移库时间精确到时 | 起止到时，不含分 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-084 | 第二批 | D20 | 库内移库 | 库内移库 | 移库事务库存更新 | 同一事务扣减原堆位、增加目标堆位；失败整体回滚；目标片区随在库批次状态更新 | 关联接口: POST /api/transfers; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-085 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 多维查询 | 矿源/账册/原料成品/堆位/片区标识/时间；列表不含类型列 | 关联接口: GET /api/inventory; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-086 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 时间范围到时 | 本月，或自定义起止精确到时（如 2026/8/01/8时–2026/8/2/16时） | 关联接口: GET /api/inventory; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-087 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 货物类型与空值规则 | 原料达标矿/报备矿、成品混成品；成品原产国为 —；已出库堆位为 — | 关联接口: GET /api/inventory; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-088 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 本票品质八项 | Cu/Ag/Au/As/Pb/Cd/F/Hg，品质属于上架后本票库存 | 关联接口: GET /api/inventory; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-089 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 原料本票详情 | 报关单、重量证书、品质证书 + 成品去向（产量/库存/出库） | 关联接口: GET /api/inventory/batches/{batchNo}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-090 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 成品本票详情 | 出库报关单、品质证书；未出库时出库报关单为空 | 关联接口: GET /api/inventory/batches/{batchNo}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-091 | 第二批 | D20 | 库存查询 | 库存查询 | 干湿重重量台账 | 按报关单号或生产批次号穿透业务流水；出库行含流向企业 | 关联接口: GET /api/inventory/batches/{batchNo}/ledger; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-092 | 第二批 | D20 | 盘点管理 | 盘点管理 | 盘点列表 | 盘点单列表，无类型字段 | 关联接口: GET /api/stocktakes; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-093 | 第二批 | D20 | 盘点管理 | 盘点管理 | 新建盘点 | 范围可多选仓库与堆位；可上传附件；不回写库存、不生成账实差异 | 关联接口: POST /api/stocktakes; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-094 | 第二批 | D20 | 盘点管理 | 盘点管理 | 月度在库导出 | 按月份导出各委托方在库湿/干重、堆位、货物类型、提单号、报关单号（月末快照） | 关联接口: GET /api/stocktakes/onhand-export; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-095 | 第二批 | D20 | 库存预警 | 库存预警 | 库容预警 | 片区占用达额定库容 70% 触发，可跳转业务页 | 关联接口: GET /api/inventory/alerts; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-096 | 第二批 | D20 | 库存预警 | 库存预警 | 原料库龄预警 | 原料在库超过 90 天触发 | 关联接口: GET /api/inventory/alerts; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-097 | 第二批 | D20 | 库存预警 | 库存预警 | 码头仓库超期预警 | 码头仓库货品超过参数天数（默认 7）触发 | 关联接口: GET /api/inventory/alerts; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-098 | 第一批 | D10 | 库存预警 | 库存预警 | 账册预警转入 | 旧账预警日后未出库票转入新账的预警展示 | 关联接口: GET /api/inventory/alerts; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-099 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | 出库列表筛选 | 按时间范围筛选；列含消费使用单位、报关单金额、流向企业 | 关联接口: GET /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-100 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | 新建出库单 | 报关单号、核注清单、流向企业、消费使用单位、出库时间、重量、报关单金额、备注选填 | 关联接口: POST /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-101 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | OCR 出库报关单 | 上传出库报关单回填报关单号/核注清单号/流向企业/消费使用单位/重量/金额 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-102 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | OCR 字段修正留痕 | 全部识别字段可手工修正，写入操作日志（改前改后） | 关联接口: GET /api/audit-logs; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-103 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | 出库审核 | 订单审核通过后方可执行 | 关联接口: POST /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-104 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | 出库完成 | 已审核单据可单次完成并更新出库/完成时间 | 关联接口: POST /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-105 | 第二批 | D20 | 出库管理 | 出库管理 | 出库扣减库存 | 按报关单号或生产批次号扣减；余额由已审核流水汇总 | 关联接口: POST /api/outbound; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-106 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 投料/加工合并列表 | 投料出库与加工过程同一列表；可按委托方、时间范围筛选 | 关联接口: GET /api/production; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-107 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 投料出库 1:N | 按生产批次号投料；同一生产批次号可勾选多个报关单号矿物；可用量校验 | 关联接口: POST /api/production; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-108 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 投料记录出库报关单号 | 列表含出库报关单号；矿物按达标矿/报备矿展示 | 关联接口: POST /api/production; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-109 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 投料筛选与详情 | 弹窗可按报关单号、物料、来源国家、堆位筛选；详情展示物料、船名/航次、提单号、来源国家 | 关联接口: GET /api/production/{prodBatchNo}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-110 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 加工过程登记 | 工序、时间、操作人、异常说明；展示该生产批次下全部报关单号 | 关联接口: POST /api/production; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-111 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 完工入库仅待检区 | 目标堆位只允许待检区；成品库存批次即该生产批次号 | 关联接口: POST /api/production; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-112 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 谱系追溯 | 成品可追溯至各报关单号矿物（1:N） | 关联接口: GET /api/production/{prodBatchNo}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-113 | 第三批 | D26 | 生产完工 | 生产/完工 | 消耗产出台账穿透 | 原料消耗/成品产出自动汇总，支持穿透到单据 | 关联接口: GET /api/production; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-114 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 关务专用操作界面 | 关务员权限隔离入口；海关账号在审计中单独标识 | 关联接口: GET /api/customs/reconcile; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-115 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 账实自动对账 | 账册库存 vs WMS 账面自动对账（盘点不参与调账） | GET /api/customs/reconcile | P0 | 已完成 | 已完成 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | 待确认：对账口径（本系统内比对是否会产生差异）
CAP-116 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 差异清单穿透 | 从差异汇总穿透至核注清单、报关单号、生产批次号、入出库单、生产记录 | 关联接口: GET /api/customs/reconcile/{id}/details; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-117 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 对账报表导出 | 差异报表导出 Excel | 关联接口: GET /api/customs/reconcile; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-118 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 联网申报预留 | 受控鉴权、回执归档；对端未就绪时交付样例报文与待办 | 关联接口: POST /api/customs/declarations; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-119 | 第三批 | D26 | 关务保税 | 关务保税 | 电子账册核销预留 | 电子账册核销端口预留 | 关联接口: POST /api/customs/bonded-books/write-off; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-120 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | OCR 任务中心 | 报关单（入/出）/提单/品质单/重量单任务列表与状态 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-121 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | 报关单识别 | 入库/出库报关单结构化字段回填 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-122 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | 提单识别 | 船名、提单号等回填 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-123 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | 品质单识别 | 八项品质与证书号回填 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-124 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | 重量单识别 | 湿重/干重/水分回填 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-125 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | 人工修正与归档 | 全部识别字段可修正；原图/识别值/修正痕迹可查；附件归档 | 关联接口: POST /api/ocr/recognize; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-126 | 第四批 | D30 | OCR识别 | OCR识别 | OCR 信创 POC 冻结 | UOS + 目标 CPU/JDK 验证识别组件；无包则换厂商或远程识别（过安全评估） | — | P0 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 未开始 | 不适用 | 未开始 | 待开发 | [6 empty] | D26 前冻结厂商/部署方式
CAP-127 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 对接配置页 | 端口清单、启用开关、字段映射入口 | 关联接口: /api/integrations/*; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-128 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 海关端口（必预留） | 单一窗口/联网申报、回执与核销状态；样例报文可调通 | 关联接口: /api/integrations/customs/*; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-129 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 物流端口（必预留） | 提单、船名、到货等协同 | 关联接口: /api/integrations/logistics/*; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-130 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 园区监管端口（扩展） | 监管数据上报预留 | 关联接口: /api/integrations/park/*; 优先级: P2; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-131 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 企业 ERP 端口（扩展） | 主数据/单据同步预留 | 关联接口: /api/integrations/erp/*; 优先级: P2; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-132 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 生产系统端口（扩展） | 投料/完工数据协同预留 | 关联接口: /api/integrations/mes/*; 优先级: P2; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-133 | 第四批 | D30 | 对外对接 | 对外对接 | 接口治理 | 白名单、HTTPS/专线、令牌/证书、幂等键、重试队列、调用日志 | 关联接口: /api/integrations/*; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-134 | 第一批 | D10 | 操作日志 | 操作日志 | 日志列表与筛选 | 时间段、模块快捷标签、操作人、业务单号、报关单号、生产批次 | 关联接口: GET /api/audit-logs; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-135 | 第一批 | D10 | 操作日志 | 操作日志 | 审计详情 | 操作人、时间、对象、内容、改前改后、来源地址、业务单号；关务账号标识 | 关联接口: GET /api/audit-logs/{id}; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-136 | 第一批 | D10 | 操作日志 | 操作日志 | 关键操作全覆盖 | 片区变更、OCR 修正、移库、入库、加工登记、权限变更、账号操作均留痕 | 关联接口: GET /api/audit-logs; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-137 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 科技风 HUD 布局 | 深色驾驶舱；KPI 六卡：原料湿/干吨、成品干/湿吨、今日入库、今日出库、待检、预警 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-138 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 整园平面图 | 默认整园拼接 5 仓；堆位格子叠加在库货物与入库预约；填色与平面图设置一致 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-139 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 平面图加载态 | 远程数据返回前工业风扫描，至少 2 秒，不先闪默认图 | 关联接口: GET /api/floor-plans; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-140 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 卫星图开关 | 航拍屋面/堆场风格与平面填色切换 | 关联接口: —; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-141 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 仓/堆位下钻 | 点击仓库或堆位镜头放大仅绘该仓；左上角回退带动画；放大后点堆位进管理、点矿物进库存 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-142 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 矿物货主分色 | 南国铜业绿、五矿有色黄、广西金川蓝；达标浅、报备深、混成品灰；预约格青色描边 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-143 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 入出库趋势 | 近 7 日入库湿吨 / 出库湿吨 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-144 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 作业链路滚动 | 加高日志滚动；时间 yyyy-mm-dd HH时；悬停暂停 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-145 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 生产数据卡片 | 批次号、总量、日期/预计完工、累计重量；点击下钻生产页 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-146 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 仓库使用分布 | 各仓占用进度条，无饼图 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P1; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-147 | 第四批 | D30 | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 预警滚动与下钻 | 底栏预警无缝循环、悬停暂停；KPI/预警/指标可下钻至报关单号/生产批次号/单据/日志 | 关联接口: GET /api/dashboard/cockpit; 优先级: P0; 原型设计: 已完成; UI设计: 已完成; 前端开发: 未开始; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-148 | 第五批 | D45 | 部署交付 | 部署 | 信创环境全量部署 | Nginx + Java + Vastbase + systemd；网络/账号/日志/监控/备份 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 不适用; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-149 | 第五批 | D45 | 部署交付 | 对接联调 | 海关/物流真联调或待办清单 | 条件未就绪则提交配置说明、样例报文、待办清单 | 关联接口: /api/integrations/customs¦logistics; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 未开始; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-150 | 第五批 | D45 | 部署交付 | 验收 | 上线初验 | 核心链路无阻断、库存计算正确、权限审计有效、备份任务运行 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 不适用; 前后端对接: 不适用; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-151 | 第五批 | D52 | 部署交付 | 培训 | 分岗位培训考核 | 管理员/仓管/关务/运维实操 ≥80 分 | 关联接口: —; 优先级: P1; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 不适用; 前后端对接: 不适用; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-152 | 第五批 | D52 | 部署交付 | 运维 | 备份恢复演练 | 记录 RPO/RTO，纳入交付 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 未开始; 前后端对接: 不适用; 测试: 未开始; 阶段: 待开发
CAP-153 | 第五批 | D55 | 部署交付 | 验收 | 竣工终验与资料移交 | 部署手册、运维手册、接口文档、权限矩阵、等保材料齐套 | 关联接口: —; 优先级: P0; 原型设计: 不适用; UI设计: 不适用; 前端开发: 不适用; 后端开发: 不适用; 前后端对接: 不适用; 测试: 未开始; 阶段: 待开发

## 页面对照
原型页面对照（便于评审走查与前后端分文件）
导航分组 | 页面 ID | 页面名称 | 对应模块 | 能力条数 | 主要接口
概览 | dashboard | 可视化驾驶舱 | 可视化驾驶舱 | 11 | GET /api/dashboard/cockpit；GET /api/floor-plans
基础数据 | warehouses | 仓库管理 | 仓库管理 | 3 | GET/POST /api/warehouses
基础数据 | stacks | 堆位管理 | 堆位管理 | 7 | GET/POST /api/warehouses/stacks；片区 PUT .../area-label
基础数据 | materials | 物料档案 / 矿源备案 | 物料档案、矿源备案 | 14 | GET/POST /api/materials；/api/material-sources/filings
基础数据 | partners | 往来主体 | 往来主体 | 3 | GET/POST /api/partners
基础数据 | bonded | 保税账册 | 保税账册 | 6 | GET/POST /api/bonded-books
基础数据 | settings | 系统设置（账号/角色/参数/平面图） | 系统设置、平面图设置、公共框架 | 15 | GET/POST /api/auth/users；roles；floor-plans
仓储作业 | inbound | 入库管理 | 入库管理 | 13 | GET/POST /api/inbound；POST /api/ocr/recognize
仓储作业 | transfer | 库内移库 | 库内移库 | 8 | GET/POST /api/transfers；POST /api/transfers/batch
仓储作业 | inventory | 库存查询 | 库存查询 | 7 | GET /api/inventory；batches/{batchNo}；ledger
仓储作业 | stocktake | 盘点管理 | 盘点管理 | 3 | GET/POST /api/stocktakes；onhand-export
仓储作业 | alert | 库存预警 | 库存预警 | 4 | GET /api/inventory/alerts
仓储作业 | outbound | 出库管理 | 出库管理 | 7 | GET/POST /api/outbound
生产与关务 | production | 生产/完工 | 生产完工 | 8 | GET/POST /api/production
生产与关务 | customs | 关务保税 | 关务保税 | 6 | GET /api/customs/reconcile
生产与关务 | ocr | OCR识别 | OCR识别 | 7 | POST /api/ocr/recognize
系统 | integration | 对外对接 | 对外对接 | 7 | /api/integrations/*
系统 | audit | 操作日志 | 操作日志 | 3 | GET /api/audit-logs
— | login | 登录页 | 公共框架 | 11 | POST /api/auth/login
— | — | 工程 / 信创 / 部署（无独立页面） | 公共框架、部署交付 | 10 | 健康检查 / 部署脚本
走查建议：按本表页面顺序打开 wms/dist/index.html，对照「能力明细」中该模块全部 P0 项。关务员角色应能看到全部菜单；仓管员仅仓储作业相关。